Sutarties specialiųjų sąlygų 3 priedas

APMOKĖJIMO TVARKA PAGAL ETAPUS

1. Projektavimo paslaugų kaina už tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto etapo užbaigimo:

| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Mokėtina suma |
| --- | --- | --- |
| 1 etapas | Inžinerinių tyrinėjimo ataskaitų (geodezijos, geologijos ir kt.) pateikimas Užsakovui | 10 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 2 etapas | Galutinių Projektinių pasiūlymų ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Užsakovo valdomiems inžineriniams tinklams, patikslinimas / įregistravimas / išregistravimas Nekilnojamojo turto registre, pagrindžiančių dokumentų bei duomenų pateikimas shp formatu (jei taikoma) | 20 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 3 etapas | Techninio darbo projekto pateikimas pirmam Užsakovo derinimui (pilnos apimties) | 50 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 4 etapas | Techninio darbo projekto perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo | 20 proc. projektavimo paslaugų kainos |

| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Mokėtina suma |
| --- | --- | --- |
| 1 etapas | Inžinerinių tyrinėjimo ataskaitų (geodezijos, geologijos ir kt.) pateikimas Užsakovui | 20 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 2 etapas | Galutinių Projektinių pasiūlymų ir statybą leidžiančių dokumentų pateikimas Užsakovui ir teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos Užsakovo valdomiems inžineriniams tinklams, patikslinimas / įregistravimas / išregistravimas Nekilnojamojo turto registre, pagrindžiančių dokumentų bei duomenų pateikimas shp formatu (jei taikoma) | 20 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 3 etapas | Techninio darbo projekto pateikimas pirmam Užsakovo derinimui (pilnos apimties) | 40 proc. projektavimo paslaugų kainos |
| 4 etapas | Techninio darbo projekto perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo | 20 proc. projektavimo paslaugų kainos |

2. Jeigu vienas ar keli šio priedo 1 punkte nurodyti projektavimo etapai (rezultatai) nėra vykdomi dėl jų neįtraukimo į Pirkimo apimtį arba dėl Užsakovo sprendimo, tų etapų (rezultatų) dalis, nurodyta lentelėje procentais nuo projektavimo paslaugų kainos, yra proporcingai perskirstoma likusiems lentelėje nurodytiems etapams (rezultatams), išlaikant bendrą projektavimo paslaugų kainą nepakitusią. Perskirstymas atliekamas taip: kiekvieno likusio etapo (rezultato) mokėtina dalis procentais padidinama pagal proporciją, kurią sudaro nesančių etapų (rezultatų) procentinės dalies ir likusių etapų (rezultatų) procentinių dalių suma.

_____________